## 前置条件与依赖
园区环境智慧化管控平台 — 前置条件与依赖
一、影响进度的前置条件（必须立即解决）
序号 | 前置条件 | 影响范围 | 最晚到位时间 | 当前状态 | 备注
1 | 阿里云资源申请到位 （ECS×3/RDS/Redis/OSS/SLB/CDN） | 第一周环境搭建、全流程部署 | 2026-06-19 | ❓待确认 | 2天内必须到位
2 | 现有系统接口文档 （epmis-auth/platform/process/protocol的API清单和调用方式） | 第一周技术方案设计、复用评估 | 2026-06-19 | ❓待确认 | 2天内必须到位
3 | 天地图API Key （企业级，含卫星影像+矢量底图权限） | 第5周GIS开发（7月13日） | 2026-07-10 | ❓待确认
4 | 现有监测设备清单 （型号、通信协议、数据格式、点位坐标） | 第3周数据表设计、第9周监测功能开发 | 2026-07-01 | ❓待确认
5 | 视频平台对接信息 （厂商、版本、支持协议GB28181/RTSP/RTMP/HLS、接口文档） | 第12周视频监控模块（8月31日） | 2026-08-20 | ❓待确认
6 | 气象数据来源确认 （公共服务API 还是 本地气象站，如是API需提供Key） | 第12周气象监测模块（8月31日） | 2026-08-20 | ❓待确认
7 | 二三维地图建模范围 （明确不超过10平方公里的具体边界） | 第8周三维场景（8月3日） | 2026-07-25 | ❓待确认
二、暂不影响进度的前置条件（可后续解决）
序号 | 前置条件 | 影响范围 | 最晚到位时间 | 备注
1 | 无人机机场站、高空鹰眼硬件采购 | 第3-4月硬件安装调试 | 2026-08-15
2 | 指挥中心大屏+视频会议设备 | 试运行前部署 | 2026-10-01
3 | 用户角色与权限清单 | 第1-2周可并行确认 | 2026-06-28
4 | 企业端用户账号信息 | 第17周企业端开发 | 2026-09-28
5 | 短信服务开通（阿里云短信） | 第13周预警通知功能 | 2026-09-07

## 总体时间线
园区环境智慧化管控平台 — 总体时间线
阶段 | 时间范围 | 周期 | 主要目标
第一阶段：基础框架与数据中心 | 2026-06-17 ~ 2026-07-12 | 4周 | 开发环境搭建、基础数据管理、数据导入、驾驶舱
第二阶段：GIS与一张图展示 | 2026-07-13 ~ 2026-08-09 | 4周 | 二维/三维地图、11类一张图全部展示
第三阶段：智能监控系统 | 2026-08-10 ~ 2026-09-06 | 4周 | 13类在线监测、视频监控、监测报表
第四阶段：分级预警与闭环管理 | 2026-09-07 ~ 2026-09-27 | 3周 | 预警规则引擎、闭环管理、溯源分析、档案管理
第五阶段：移动端与企业端 | 2026-09-28 ~ 2026-10-11 | 2周 | 移动端应用、企业端应用
试运行阶段 | 2026-10-12 ~ 2026-11-11 | 1个月 | 集成测试、性能测试、UAT、正式上线

## 详细研发计划
园区环境智慧化管控平台 — 详细研发计划
阶段 | 日期范围 | 周次 | 序号 | 后端任务 | 前端任务 | 需求文档对应
第一阶段 | 6.17-6.21 | 第1周 | 1 | JDK21+Maven+MySQL8+Redis+MQTT环境配置 | Node.js+Vite+前端工程初始化
|  |  | 2 | epmis-core公共模块扩展（统一响应、分页、Redis工具） | 组件库选型（Ant Design Vue）、主题配置
|  |  | 3 | DDL：park_base_info/park_plan_info/park_plan_eia/park_qualification | 前端路由框架、Layout布局、登录页
|  |  | 4 | Docker构建脚本+docker-compose编排 | 前端构建流程（打包/部署）
|  |  | 5 | 园区基础信息CRUD接口 | 园区基本信息/规划/环评/资质管理页面 | 3.1.1
第一阶段 | 6.22-6.28 | 第2周 | 1 | park_facility CRUD（污水/供热/危固废三类） | 公共设施列表+详情表单 | 3.1.2
|  |  | 2 | park_pipeline CRUD（污水/雨水管网） | 管网列表+详情表单 | 3.1.3
|  |  | 3 | park_sensitive_point CRUD | 敏感点列表+表单 | 3.1.4
|  |  | 4 | 企业设施CRUD（生产/治理/监测设施） | 生产/治理/监测设施管理页面 | 3.1.5
|  |  | 5 | 企业扩展信息CRUD（第三方/体系/项目/无组织排放） | 第三方/体系/项目/无组织排放管理 | 3.1.5
|  |  | 6 | 附件上传/预览/下载接口（对接OSS） | 文件上传组件、附件预览组件 | 通用
第一阶段 | 6.29-7.5 | 第3周 | 1 | 监测数据表DDL：13类监测表 | 了解表结构，准备数据展示组件 | 3.1.7
|  |  | 2 | env_law_regulation法律法规标准规范库CRUD | 法律法规管理页面 | 3.1.6
|  |  | 3 | import_template导入模板配置CRUD | 导入模板管理页面 | 3.2.1
|  |  | 4 | 数据导入引擎（支持Excel/CSV模板导入） | 数据导入页面（模板下载+文件上传） | 3.2.1
|  |  | 5 | import_task导入任务CRUD | 导入任务列表页面 | 3.2.1
第一阶段 | 7.6-7.12 | 第4周 | 1 | /dashboard/overview总览数据接口 | 驾驶舱首页：统计卡片+报警趋势+企业排名 | 3.4
|  |  | 2 | /dashboard/alarm/*报警统计接口 | 报警统计图表 | 3.4
|  |  | 3 | /dashboard/map/markers地图标注点数据 | 地图标注点展示 | 3.4
|  |  | 4 | import_audit_record数据导入审计 | 审计报告页面 | 3.2.2
|  |  | 5 | 数据交换平台（XML/JSON交换规范） | — | 3.2.5
第二阶段 | 7.13-7.19 | 第5周 | 1 | 天地图API接入、WMTS/WMS服务代理 | 二维地图初始化（卫星影像+矢量底图） | 4.1
|  |  | 2 | /gis/layers图层列表接口 | 图层切换控件 | 4.1.2
|  |  | 3 | /gis/layers/{id}/tiles瓦片服务 | DOM影像加载 | 4.1.2
|  |  | 4 | /gis/features/query空间查询接口 | 要素点击查询面板 | 4.1.2
|  |  | 5 | /gis/markers标注点数据接口 | 标注点渲染（按类型/状态着色） | 4.1.2
第二阶段 | 7.20-7.26 | 第6周 | 1 | /map/waste-gas/markers + detail | 废气一张图：排口图标+悬浮详情 | 4.3.1
|  |  | 2 | /map/air/markers + detail | 大气一张图：站点图标+AQI+弹出面板 | 4.3.2
|  |  | 3 | /map/odor/markers + summary | 恶臭一张图：站点+监测概况面板 | 4.3.3
第二阶段 | 7.27-8.2 | 第7周 | 1 | /map/waste-water/markers | 废水一张图 | 4.3.4
|  |  | 2 | /map/rainwater/markers | 雨水一张图 | 4.3.5
|  |  | 3 | /map/pipeline/markers+管网拓扑数据 | 管网一张图（拓扑线+节点+流向箭头） | 4.3.6
|  |  | 4 | /map/discharge/markers | 入河排口一张图 | 4.3.7
|  |  | 5 | /map/vocs/markers | VOCs一张图 | 4.3.8
|  |  | 6 | /map/video/markers | 视频点位一张图 | 4.3.9
|  |  | 7 | park_grid网格管理DDL+/map/grid/*接口 | 网格化管理一张图 | 4.3.10
第二阶段 | 8.3-8.9 | 第8周 | 1 | /map/home/summary汇总数据 | 一张图聚合首页（企业数/设备数/预警数） | 4.3.9
|  |  | 2 | /map/home/quick-entry快速入口 | 快速入口面板 | 4.3.9
|  |  | 3 | 三维模型数据服务（3D Tiles托管） | Cesium三维场景初始化 | 4.2
|  |  | 4 | — | 相机控制（旋转/缩放/平移/飞行） | 4.2
|  |  | 5 | — | 视角切换（俯视/侧视/第一人称） | 4.2
第三阶段 | 8.10-8.16 | 第9周 | 1 | /monitor/waste-gas/overview总览 | 总览页面：状态卡片×8 | 5.1.1
|  |  | 2 | /monitor/waste-gas/emission/today | 排放量柱状图 | 5.1.1
|  |  | 3 | /monitor/waste-gas/trend趋势统计 | 浓度变化趋势折线图 | 5.1.1
|  |  | 4 | /monitor/waste-gas/realtime实时数据 | 实时数据表格+筛选面板 | 5.1.2
|  |  | 5 | /monitor/waste-gas/compare多排口对比 | 多排口对比图表 | 5.1.3
|  |  | 6 | /monitor/waste-gas/alarm/list+stat | 报警统计表格 | 5.1.4
|  |  | 7 | /monitor/air/*全套接口 | 空气质量监测页面（复用组件） | 5.2
第三阶段 | 8.17-8.23 | 第10周 | 1 | /monitor/odor/*全套接口 | 恶臭监测页面 | 5.3
|  |  | 2 | /monitor/waste-water/*全套接口 | 废水排口监测页面 | 5.4
|  |  | 3 | /monitor/rainwater/*全套接口 | 雨水排口监测页面 | 5.5
|  |  | 4 | /monitor/vocs/*全套接口 | VOCs监测页面 | 5.13
第三阶段 | 8.24-8.30 | 第11周 | 1 | /monitor/pipeline/*全套接口 | 废水管网监测页面 | 5.6
|  |  | 2 | /monitor/pipeline/trace沿程分析 | 沿程分析可视化 | 5.6
|  |  | 3 | /monitor/discharge/*全套接口 | 入河排口监测页面 | 5.8
|  |  | 4 | /monitor/power/*全套接口 | 用电监控页面 | 5.9
|  |  | 5 | /monitor/power/correlation关联分析 | 用电与生产关联分析页面 | 5.9.2
|  |  | 6 | /monitor/treatment/*全套接口 | 工况监控页面 | 5.10
|  |  | 7 | /monitor/treatment/efficiency | 治理效率分析页面 | 5.10.2
第三阶段 | 8.31-9.6 | 第12周 | 1 | /monitor/dust/*全套接口 | 扬尘监测页面 | 5.11
|  |  | 2 | /monitor/noise/*全套接口 | 噪声监测页面 | 5.12
|  |  | 3 | /monitor/weather/*全套接口 | 气象监测页面 | 5.14
|  |  | 4 | video_camera表DDL+CRUD接口 | 摄像头管理页面 | 5.15
|  |  | 5 | /video/camera/{id}/play播放流地址 | 视频播放组件（HLS/FLV） | 5.15
|  |  | 6 | /report/station/{type}/single单站点报表 | 单站点报表页面 | 5.16
|  |  | 7 | /report/station/{type}/multi多站点报表 | 多站点报表页面 | 5.16
|  |  | 8 | Excel导出功能（Apache POI） | 导出按钮+下载 | 5.16
第四阶段 | 9.7-9.13 | 第13周 | 1 | alert_rule规则配置CRUD（13类支持） | 预警规则配置页面 | 6.1
|  |  | 2 | alert_record预警记录存储 | — | 6.1
|  |  | 3 | 预警引擎核心：超标判定+风险权重+等级 | — | 6.3.1
|  |  | 4 | 废气/空气/恶臭/废水数据超标报警 | — | 6.3.2
|  |  | 5 | 数据缺失报警（记录缺失/字段缺失检测） | 缺失报警处理页面 | 6.3.3
|  |  | 6 | 数据异常报警（恒值/零值/负值检测） | — | 6.3.4
|  |  | 7 | 预警通知推送（系统弹窗+短信+企微） | — | 6.2
第四阶段 | 9.14-9.20 | 第14周 | 1 | task_info任务主表DDL+CRUD | 任务列表页面 | 7.1
|  |  | 2 | task_dispatch+/task/dispatch接口 | 任务派发弹窗 | 7.2
|  |  | 3 | task_handle+/task/handle接口 | 处置反馈页面（含附件上传） | 7.3
|  |  | 4 | task_archive+/task/archive接口 | AI核实结果展示 | 7.4
|  |  | 5 | /task/audit审核接口 | 审核确认 | 7.5
|  |  | 6 | /task/stat统计看板 | 统计看板页面 | 7.6
第四阶段 | 9.21-9.27 | 第15周 | 1 | /trace/water/analyze水污染溯源 | 水污染溯源页面 | 8.1
|  |  | 2 | /trace/air/analyze气污染溯源 | 气污染溯源页面 | 8.2
|  |  | 3 | /analysis/trend/{type}趋势分析 | 浓度趋势分析页面 | 8.3.1
|  |  | 4 | /analysis/similarity/*相似度分析 | 趋势相似度分析页面 | 8.3.2
|  |  | 5 | /analysis/correlation相关性分析 | 污染相关性分析页面 | 8.3.3
|  |  | 6 | archive_*档案管理表DDL+CRUD | 档案管理页面 | 9.1
第五阶段 | 9.28-10.4 | 第16周 | 1 | /mobile/dashboard移动端首页数据 | 移动端首页（统计卡片+快捷入口） | 10.1
|  |  | 2 | /mobile/alert/list预警列表 | 预警列表页面 | 10.2
|  |  | 3 | /mobile/alert-detail/{id}预警详情 | 预警详情页面 | 10.2
|  |  | 4 | /mobile/patrol/*巡查功能 | 巡查记录页面（GPS定位+拍照+表单） | 10.2.3
|  |  | 5 | /mobile/patrol/stat巡查统计 | 巡查统计页面 | 10.2.4
|  |  | 6 | /mobile/map/markers地图标注 | 移动端地图（简化版） | 10.2.5
第五阶段 | 10.5-10.11 | 第17周 | 1 | /ent/monitor/overview企业首页数据 | 企业首页（本企业统计） | 11.2.1
|  |  | 2 | /ent/alert/list企业预警列表 | 企业预警列表 | 11.2.2
|  |  | 3 | /ent/task/list企业任务列表 | 企业任务列表 | 11.2.3
|  |  | 4 | /ent/archive/*企业档案管理 | 企业档案查看 | 11.2.5
|  |  | 5 | /policy/push政策推送 | 政策推送页面 | 11.2.6
|  |  | 6 | 系统联调、性能优化、文档整理 | 页面细节打磨、响应式适配 | —

## 里程碑总览
园区环境智慧化管控平台 — 里程碑总览
里程碑 | 日期 | 目标 | 验收标准 | 状态
M1 | 2026-07-12 | 数据中心上线 | 基础信息管理、数据导入、驾驶舱首页可运行
M2 | 2026-08-09 | GIS与一张图上线 | 二维/三维地图、11类一张图全部展示
M3 | 2026-09-06 | 智能监控上线 | 13类监测数据展示、视频播放、报表导出
M4 | 2026-09-20 | 预警与闭环上线 | 分级预警规则生效、闭环管理流程跑通
M5 | 2026-10-11 | 研发阶段结束 | 移动端+企业端+溯源分析+档案管理就绪
上线 | 2026-11-11 | 正式交付 | 系统稳定运行72小时，UAT通过

## 风险与应对
园区环境智慧化管控平台 — 风险与应对
风险 | 影响 | 严重程度 | 应对措施
前置条件未按时到位 | 开发阻塞 | 🔴 高 | 每周检查前置条件状态，提前预警
协议对接复杂 | 后端工作量增加 | 🟡 中 | 优先复用epmis-protocol，复杂协议延后至试运行
三维场景开发周期长 | 第8周延期 | 🟡 中 | 第一期简化三维，仅实现基础浏览功能
移动端适配工作量大 | 第16-17周延期 | 🟡 中 | 优先核心功能（预警/任务），非核心延后
国庆假期影响（10.1-10.7） | 第16-17周进度 | 🟡 中 | 提前在第15周完成部分移动端后台接口
数据量大导致性能问题 | 用户体验差 | 🟢 低 | 提前规划缓存策略、分页查询、索引优化

## 接口与页面统计
园区环境智慧化管控平台 — 接口与页面统计
模块 | 后端接口数（估） | 前端页面数（估） | 备注
数据中心 | ~38 | ~18 | 含基础信息、数据导入、数据交换
驾驶舱 | ~6 | ~1
GIS服务 | ~7 | —
一张图（11类） | ~20 | ~12
智能监控（13类） | ~65 | ~45 | 含视频监控
视频监控 | ~5 | ~2
监测报表 | ~4 | ~4
分级预警 | ~20 | ~10
闭环管理 | ~10 | ~8
溯源分析 | ~10 | ~6
档案管理 | ~15 | ~12
移动端 | ~10 | ~8
企业端 | ~12 | ~8
合计 | ~222 | ~134